## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Inicio de sesión | Administrador | Crear usuario y contraseña | Iniciar sesión y gestionar la informacion del sistema |  | Alta | Terminado
REQ002 | Registro e inicio de sesión | Cliente | Registrar cliente e iniciar sesión | Registrar un cliente en la página web y acceder a la página |  | Alta | Terminado
REQ003 | Catalogo y secciones | Administrador | Ingresar los productos | Agregar, eliminar y modificar los productos. |  | Alta | Terminado

## Sprint 0
REQ001 | Crear cuenta de inicio de sesión | Administrador | Crear usuario y contraseña | Iniciar sesión como administrador |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear un login para entrar al aplicativo,el cual solicite usuario y contraseña |  |  |  | Paul Jaramillo |  | 2
REQ001-2 | Registro de cuenta en la base de datos. |  |  |  | Paul Jaramillo |  | 1
REQ001-3 | Validación el nombre de usuario y de la contraseña |  |  |  | Paul Jaramillo |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Registrar cliente | Cliente | Acceder al catálogo virtual | Realizar compras a través del aplicativo web |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear un registro de usuario para que pueda crear su cuenta |  |  |  | Gabriell Del Salto |  | 2
REQ002-2 | Implementar el login de ingreso de datos del cliente para poder iniciar sesión |  |  |  | Gabriel Del Salto |  | 2
REQ002-3 | Validación el nombre de usuario y de la contraseña |  |  |  | Gabriel Del Salto |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Catalogo | administrador | Acceder al catálogo virtual | Agregar, modificar y eliminar productos |  | Alta | Terminado
REQ003-1 | Crear una seccion llamada catalogo | [5 empty] | 2
REQ003-2 | Implementar una imagen a cada producto. | [5 empty] | 2

## Burndown Chart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ001-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ001-3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ002-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4
REQ002-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ002-3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
Horas Estimadas | 10 | 7 | 5 | 3 | 0 | -3
Horas Estimadas Restantes | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0