## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Creación de cuenta o Registro | Administrador | Registrar cliente | Crear cuenta como cliente |  | Alta | Terminado
REQ002 | Inicio de sesión | Cliente | Ingresar al aplicativo | Realizar compras a través del aplicativo web |  | Alta | Terminado
REQ003 | Catalogo y secciones | Cliente | Ingresar los productos | Agregar, eliminar y modificar los productos. |  | Alta | Terminado
REQ004 | Carrito de compras | Cliente | Ingresar los productos | Observar los productos seleccionados |  | Alta | Terminado
REQ005 | Botón de contacto | Cliente | Contactar con el administrador | Contactarme con el personal de la tienda en caso de errores |  | Alta | Terminado
REQ006 | Método de pago | Cliente | Realizar el pago de productos | Realizar el pago de los productos agregados al carrito de compras |  | Alta | Terminado
REQ007 | Red Social | Cliente | Botón de redes sociales | Direccionar al cliente a las redes sociales del negocio |  | Alta | Terminado

## sprint 1
REQ001 | Creación de cuenta cuenta | Cliente | Registrar cliente | Crear cuenta como cliente |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear un formulario para el ingreso de la información del cliente | Cliente |  |  | Paul Jaramillo |  | 2
REQ001-2 | Registro de cuenta en la base de datos. | Cliente |  |  | Paul Jaramillo |  | 3
REQ001-3 | Validación de los campos de informacion ingresados | Cliente |  |  | Paul Jaramillo |  | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Registrar cliente | Cliente | Ingresar al aplicativo | Realizar compras a través del aplicativo web |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear login el cual solicite el correo y contraseña anteriormente registrados | Cliente |  |  | Gabriel Del Salto |  | 2
REQ002-2 | Implementar el login de ingreso de datos del cliente para poder iniciar sesión | Cliente |  |  | Gabriel Del Salto |  | 2
REQ002-3 | Ingreso al aplicativo | Cliente |  |  | Gabriel Del Salto |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Catálogo | Admnistrador | Administrar al catálogo virtual | Agregar, modificar y eliminar productos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Crear una seccion llamada catalogo | Admnistrador |  |  | Kevin Lechon |  | 3
REQ003-2 | Insertar una imagen a cada producto. | Admnistrador |  |  | Kevin Lechon |  | 2
REQ003-3 | Agregar el precio de cada producto. | Admnistrador |  |  | Kevin Lechon |  | 2
REQ003-4 | Modificar informacion del producto | Admnistrador |  |  | Kevin Lechon |  | 2
REQ003-5 | Eliminar el producto del catálogo | Admnistrador |  |  | Kevin Lechon |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Carrito de compras | Cliente | Sección Carrito de compras | Observar los productos seleccionados |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Permitir al cliente usar el apartado de carrito de compras | Cliente |  |  | Gabriel Del Salto |  | 3
REQ004-2 | Añadir, eliminar, editar cantidad del producto a comprar | Cliente |  |  | Gabriel Del Salto |  | 4
REQ004-3 | Mostrar las opciones para proceder al método de pago | Cliente |  |  | Gabriel Del Salto |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ005 | Botón de contacto | Cliente | Contactar con el administrador | Contactarme con el personal de la tienda en caso de errores |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Permitir al cliente usar el botón de contacto | Cliente |  |  | Kevin Lechon |  | 3
REQ005-2 | Permitir al cliente tener una conversacion con un encargado de la tienda | Cliente |  |  | Kevin Lechon |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ006 | Método de pago | Cliente | Realizar el pago de productos | Realizar el pago de los productos agregados al carrito de compras |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ006-1 | Permitir al cliente seleccionar el método de pago | Cliente |  |  | Paul Jaramillo |  | 3
REQ006-2 | Permitir al cliente realizar el pago de los productos | Cliente |  |  | Paul Jaramillo |  | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ007 | Red Social | Cliente | Botón de redes sociales | Direccionar al cliente a las redes sociales del negocio |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ007-1 | Permitir al cliente seleccionar el método de pago | Cliente |  |  | Kevin Lechon |  | 2
REQ007-2 | Permitir al cliente realizar el pago de los productos | Cliente |  |  | Kevin Lechon |  | 2

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 3.5
REQ001-2 | 3 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3
REQ001-3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3
REQ002-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4
REQ002-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3
REQ002-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3
REQ003-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4
REQ003-2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3
REQ003-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
REQ003-4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5
REQ003-5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3
REQ004-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ004-3 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.5
REQ005-1 | 3 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 2.5
REQ005-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3
REQ006-1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
REQ006-2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3
REQ007-1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5
REQ007-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
Conclusiones:
Horas Estimadas | 49 | 41 | 33.5 | 12 | 0 | -6.5 |  | Primer Sprint:
Horas Estimadas Restantes | 49 | 39.2 | 29.4 | 19.6 | 9.8 | 0 |  | En los requisitos del primer sprint (requisitos 1,2) podemos apreciar en la gràfica que contamos con un retraso a comparaciòn con las horas estimadas.
Para solucionar este retraso el equipo de trabajo realizamos reuniones diarias para mejorar la comunicaciòn y mejorar el desempeño de las tareas individuales
Segundo Sprint
En los requisitos del segundo sprint (requisitos 3,4) reflejamos en la gràfica que se tuvo un retraso en el requisito nùmero 3 y el requisito nùmero 4 cumplimos con las horas estimadas.
El equipo de trabajo trabajamos para poder solucionar los problemas con el tiempo.
Tercer Sprint
En los requisitos del tercer sprint (requisitos 5,6) reflejamos en la gràfica que se cumplio con el tiempo estimado
Se logrò solucionar el problema de tiempo y se presentò este sprint en las fechas planificadas anteriormente.
Cuarto Sprint
El requisito nùmero 7 surge de ùltimo momento por pedido del product owner y contamos con un pequeño retraso