## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG.RESP. ) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El programa debe registrar al cliente para que inicie sesión | Registrar al cliente para que posteriormente inicie sesión. | Registrar la información del usuario para que posteriormente inicie sesión en la página. | Cliente | 1. Dar clic en iniciar sesión 2. EL administrador accede al formulario de inicio de sesión e ingresa los datos del formulario Correo Electrónico y Contraseña 3. Se valida los datos ingresados 4. Ingresa al sistema como administrador. | gsdel@espe.edu.ec | 4H | 2023-06-11 | Alta | Terminado | Se prueba registrando varios usuarios y que inicie sesión correctamente validando los datos ingresador | Si el usuario no se registra podrá visualizar el cátalogo pero no podrá realizar compras. | Registro de usuarios e inicio de sesión
REQ002 | El programa debe tener un Inicio de sesión como modo administrador. | Iniciar sesión como administrador. | Permitir ingresar al admnistrador para que pueda agregar, editar y quitar productos. | Administrador | 1. Dar clic en iniciar sesión 2. EL administrador accede al formulario de inicio de sesión e ingresa los datos del formulario Correo Electrónico y Contraseña 3. Se valida los datos ingresados 4. Ingresa al sistema como administrador. | pdjaramillo1@espe.edu.ec | 4h | 2023-06-10 | Alta | Terminado | Validando el ingreso de sesión del perfil de administrador ingresando claves incorrecta que nos den un inicio de sesión fallido. | Solo el personal autorizado podra ingresar como administrador con su usuario y clave. | Inicio de sesión como administrador
REQ003 | El programa debe tener una seccion de productos con precios. | Mostrar un cátalogo con todos los productoss de la tienda virtual. | Para que el administrador pueda agregar, modificar y eliminar productos . | Administrador | 1. El cliente ingresa en el sistema 2. Clic en "Catálogo". | kslechon@espe.edu.ec | 10h | 2023-06-23 | Alta | En proceso | Se prueba ingresando al catalogo y agregando productos, debe per mitir modificar y eliminar . | La interfaz debe ser amigable con el usuario, con colores llamativos e imágenes de calidad. | Catálogo
REQ004 | Se debe contar con un carrito de compras. | Un carrito de compras que permita agregar varios productos. | Para que el usuario pueda visualizar todos los productos que seleccionó anteriormente y el valor total de la compra. | Cliente | 1. Dar clic en el carrito | gsdel@espe.edu.ec | 12h | 2024-06-23 | Media | En proceso | Se prueba seleccionando productos y que se reflejen en esa sección, realizamos este proceso con todos los productos y diferentes cantidades de cada producto y no debe haber errores con los precios finales. | Esta sección debe ser amigable y entendible, agregando imágenes y los precios de una forma clara. | Carrito de compras
REQ005 | Se debe implementar un método de pagos. | Un método de pago que permita realizar una compra. | Para que luego de tener los productos en el carrito de compras permita al usuario realizar el pago de sus productos. | Cliente | 1. Dar clic en ver carrito 2. Clic en pagar(información con los detalles del pago) | pdjaramillo1@espe.edu.ec | 12h | 2025-06-23 | Media | En proceso | Se hacen varias compras de prueba por parte del equipo para verificar que no existen fallos. | En caso de tener problemas legales con el método de pago, se usará otro método. | Método de pago
REQ006
REQ007
REQ008
REQ009
REQ010
REQ011
REQ012
REQ013
REQ014
REQ015
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Cliente |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 4H |  | Alta |  | gsdel@espe.edu.ec
| QUE | Registrar al cliente para que posteriormente inicie sesión. |  | PARA QUE | Registrar la información del usuario para que posteriormente inicie sesión en la página. |  | COMO | 1. Dar clic en iniciar sesión 2. EL administrador accede al formulario de inicio de sesión e ingresa los datos del formulario Correo Electrónico y Contraseña 3. Se valida los datos ingresados 4. Ingresa al sistema como administrador.
| NOMBRE HISTORIA |  | Registro de usuarios e inicio de sesión
| PRUEBA |  | Se prueba registrando varios usuarios y que inicie sesión correctamente validando los datos ingresador |  |  | COMENTARIOS | Si el usuario no se registra podrá visualizar el cátalogo pero no podrá realizar compras.