## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Inicio de sesión | Administrador | Crear usuario y contraseña | Iniciar sesión y gestionar la informacion del sistema |  | Alta | Terminado
REQ002 | Registro e inicio de sesión | Cliente | Registrar cliente e iniciar sesión | Registrar un cliente en la página web y acceder a la página |  | Alta | Terminado
REQ003 | Catalogo y secciones | Cliente | Ingresar los productos | Agregar, eliminar y modificar los productos. |  | Alta | En proceso
REQ004 | Carrito de compras | Cliente | Ingresar los productos | Observar los productos seleccionados |  | Alta | En proceso

## sprint 1
REQ001 | Crear cuenta de inicio de sesión | Administrador | Crear usuario y contraseña | Iniciar sesión como administrador |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear un login para entrar al aplicativo,el cual solicite usuario y contraseña | Admnistrador |  |  | Paul Jaramillo |  | 2
REQ001-2 | Registro de cuenta en la base de datos. | Admnistrador |  |  | Paul Jaramillo |  | 1
REQ001-3 | Validación el nombre de usuario y de la contraseña | Admnistrador |  |  | Paul Jaramillo |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Registrar cliente | Cliente | Registrar al cliente | Realizar compras a través del aplicativo web |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear un registro de usuario para que pueda crear su cuenta | Cliente |  |  | Gabriel Del Salto |  | 2
REQ002-2 | Implementar el login de ingreso de datos del cliente para poder iniciar sesión | Cliente |  |  | Gabriel Del Salto |  | 1
REQ002-3 | Validación el nombre de usuario y de la contraseña | Cliente |  |  | Gabriel Del Salto |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Catalogo | Admnistrador | Administrar al catálogo virtual | Agregar, modificar y eliminar productos |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Crear una seccion llamada catalogo | Admnistrador |  |  | Kevin Lechon |  | 2
REQ003-2 | Insertar una imagen a cada producto. | Admnistrador |  |  | Kevin Lechon |  | 1
REQ003-3 | Agregar el precio de cada producto. | Admnistrador |  |  | Kevin Lechon |  | 1
REQ003-4 | Modificar informacion del producto | Admnistrador |  |  | Kevin Lechon |  | 1
REQ003-5 | Eliminar el producto del catálogo | Admnistrador |  |  | Kevin Lechon |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Carrito de compras | Cliente | Sección Carrito de compras | Observar los productos seleccionados |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Permitir al cliente usar el apartado de carrito de compras | Cliente |  |  | Gabriel Del Salto |  | 2
REQ004-2 | Añadir, eliminar, editar cantidad del producto a comprar | Cliente |  |  | Gabriel Del Salto |  | 1
REQ004-3 | Mostrar las opciones para proceder al método de pago | Cliente |  |  | Gabriel Del Salto |  | 1

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 3.5
REQ001-2 | 3 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3
REQ001-3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3
REQ002-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4
REQ002-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3
REQ002-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3
REQ003-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4
REQ003-2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3
REQ003-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
REQ003-4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5
REQ003-5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3
REQ004-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Conclusiones:
REQ004-3 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.5 | Primer Sprint:
En los requisitos del primer sprint (requisitos 1,2) podemos apreciar en la gràfica que contamos con un retraso a comparaciòn con las horas estimadas.
Para solucionar este retraso el equipo de trabajo realizamos reuniones diarias para mejorar la comunicaciòn y mejorar el desempeño de las tareas individuales
Horas Estimadas | 34 | 26.5 | 21 | 4 | -2 | -5.5
Horas Estimadas Restantes | 34 | 27.2 | 20.4 | 13.6 | 6.8 | 0 |  | Segundo Sprint
En los requisitos del segundo sprint (requisitos 3,4) reflejamos en la gràfica que se tuvo un retraso en el requisito nùmero 3 y el requisito nùmero 4 cumplimos con las horas estimadas.
El equipo de trabajo trabajamos para poder solucionar los problemas con el tiempo.