## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | No existe una plataforma que permita exhibir de manera eficiente los productos del propietario del emprendimiento. | Para que los distintos usuarios interesados, tengan la facilidad de conocer mas sobre algun producto. | Una página web que destaque y describa cada producto de forma clara, tomando en cuenta: el producto, secciones, catalogos y precios. | Para usuarios interesados en comprar o explorar los diferentes productos que ofrece. | 1.-Crear un esquema de la estructura de la página web, determinando qué secciones y páginas se incluirán. 2.- Crear y organizar el contenido de la página web, que puede incluir texto, imágenes, productos, descripciones, etc. 3.-Utilizar HTML, CSS, JavaScript u otras tecnologías web para diseñar y desarrollar la página web. | kslechon@espe.edu.ec | 12h | No definido | Alta | No iniciado | Se probara la pagina mediante pruebas manuales, para verificar que la página web carga de manera rápida y eficiente, incluso cuando se accede desde diferentes dispositivos y conexiones de internet. | Es importante señalar que la pagina web debe ser de facil uso para cualquier persona. | Desarrollo de pagina web.
REQ002 | Limitada capacidad de brindar soporte al usuario. | Brindar más informacion acerca de un producto, via WhatsApp | Un boton de enlace vía WhatsApp que lleve al usuario, desde la pagina web directo con personal de la tienda. | Este requisito funcional esta dirigido para usuarios que deseen pornerse en contacto con la tienda para saber mas de un producto o solventar inquietudes. | Obtener el número de teléfono o identificación de WhatsApp al que se enviarán los mensajes, tambien crear el enlace de WhatsApp con el número obtenido. Crear un botón o enlace en la página web que lleve al usuario a la conversación de WhatsApp. | kslechon@espe.edu.ec | 8h | No definido | Media | No iniciado | Se verificar que el enlace esté correctamente implementado y funcione como se espera a traves de pruebas al abrir el enlace desde diferentes dispositivos, | Debe estar con un logo de WhatsApp e indicando con un texto contactenos, esto para mas facilidad de entender la pagina web. | Botón de contacto vía whatsapp
REQ003 | No se dispone de un carrito de compras donde se pueda seleccionar productos. | Implementar un carrito de compras que permita agregar varios productos. | Una sección de carrito de compras en l pagina web que permita al usuario visualizar todos los productos que seleccionó anteriormente y el valor total de la compra. | Para los usuarios que desean saber el valor total de su compra. | Crear una sección en la pagina web que al seleccionar varios productos aparezca la candidad del producto seleccionado y el precio total de los productos que el usuario selecionó, mediante la programación con las herramientas que sean necesarias. | gsdel@espe.edu.ec | 12h | No definido | Media | No iniciado | Se verifica despues de implementarlo al agregar productos y que se reflejen en esa sección, realizamos este proceso con todos los productos y diferentes cantidades de cada producto y no debe haber herrores con los precios finales. | Esta sección debe ser amigable y entendible, agregando imágenes y los precios de una forma clara . | Carrito de compras
REQ004 | No se cuenta con un sistema de compras en linea que pueda ayudar a la tienda a facilitar las ventas. | Implementar en la pagina web un sistema de compras que le permita al usuario pagar mediante la pagina web o le de los datos de la cuenta bamcaria de la tienda. | Una sección de pago que luego se tener los productos en el carrito de compras permita realizar el pago. | Para los usuarios que esten a punto de realizar una compra en la pagina web. | Utilizando herramientas ya existentes de paginas web que permite agregar metodos de pago. | paul@espe.edu.ec | 12h | no definido | Media | No iniciado | Se implementa esta herramienta y se hacen varias compras de prueba por parte del equipo para verificar que no existen fallos. | Si esto no es posible solo agregaremos la información de las cuentas bancarias para que el usuario haga su deposito directamente. | Método de pago
REQ005
REQ006
REQ007
REQ008
REQ009
REQ010
REQ011
REQ012
REQ013
REQ014
REQ015
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ005 |  | 0 |  | 0
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 0 |  | 0 |  | 0
| QUE | 0 |  | PARA QUE | 0 |  | COMO | 0
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingreso al aplicativo
| PRUEBA |  | 0 |  |  | COMENTARIOS | 0