## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Inicio de sesión | Administrador | Crear usuario y contraseña | Iniciar sesión y gestionar la informacion del sistema |  | Alta | Terminado
REQ002 | Registro e inicio de sesión | Cliente | Registrar cliente e iniciar sesión | Registrar un cliente en la página web y acceder a la página |  | Alta | Terminado
REQ003 | Catalogo y secciones | Cliente | Ingresar los productos | Agregar, eliminar y modificar los productos. |  | Alta | Terminado
REQ004 | Carrito de compras | Cliente | Ingresar los productos | Observar los productos seleccionados |  | Alta | Terminado
REQ005 | Botón de contacto | Cliente | Contactar con el administrador | Contactarme con el personal de la tienda en caso de errores |  | Alta | En Proceso
REQ006 | Método de pago | Cliente | Realizar el pago de productos | Realizar el pago de los productos agregados al carrito de compras |  | Media | En Proceso

## sprint 1
REQ001 | Crear cuenta de inicio de sesión | Administrador | Crear usuario y contraseña | Iniciar sesión como administrador |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear un login para entrar al aplicativo,el cual solicite usuario y contraseña | Admnistrador |  |  | Paul Jaramillo |  | 2
REQ001-2 | Registro de cuenta en la base de datos. | Admnistrador |  |  | Paul Jaramillo |  | 3
REQ001-3 | Validación el nombre de usuario y de la contraseña | Admnistrador |  |  | Paul Jaramillo |  | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Registrar cliente | Cliente | Registrar al cliente | Realizar compras a través del aplicativo web |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear un registro de usuario para que pueda crear su cuenta | Cliente |  |  | Gabriel Del Salto |  | 2
REQ002-2 | Implementar el login de ingreso de datos del cliente para poder iniciar sesión | Cliente |  |  | Gabriel Del Salto |  | 2
REQ002-3 | Validación el nombre de usuario y de la contraseña | Cliente |  |  | Gabriel Del Salto |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Catalogo | Admnistrador | Administrar al catálogo virtual | Agregar, modificar y eliminar productos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Crear una seccion llamada catalogo | Admnistrador |  |  | Kevin Lechon |  | 3
REQ003-2 | Insertar una imagen a cada producto. | Admnistrador |  |  | Kevin Lechon |  | 2
REQ003-3 | Agregar el precio de cada producto. | Admnistrador |  |  | Kevin Lechon |  | 2
REQ003-4 | Modificar informacion del producto | Admnistrador |  |  | Kevin Lechon |  | 2
REQ003-5 | Eliminar el producto del catálogo | Admnistrador |  |  | Kevin Lechon |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Carrito de compras | Cliente | Sección Carrito de compras | Observar los productos seleccionados |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Permitir al cliente usar el apartado de carrito de compras | Cliente |  |  | Gabriel Del Salto |  | 3
REQ004-2 | Añadir, eliminar, editar cantidad del producto a comprar | Cliente |  |  | Gabriel Del Salto |  | 4
REQ004-3 | Mostrar las opciones para proceder al método de pago | Cliente |  |  | Gabriel Del Salto |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ005 | Botón de contacto | Cliente | Contactar con el administrador | Contactarme con el personal de la tienda en caso de errores |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Permitir al cliente usar el botón de contacto | Cliente |  |  | Paul Jaramillo |  | 3
REQ005-2 | Permitir al cliente tener una conversacion con un encargado de la tienda | Cliente |  |  | Paul Jaramillo |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ006 | Método de pago | Cliente | Realizar el pago de productos | Realizar el pago de los productos agregados al carrito de compras |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ006-1 | Permitir al cliente seleccionar el método de pago | Cliente |  |  | Kevin Lechon |  | 3
REQ006-2 | Permitir al cliente realizar el pago de los productos | Cliente |  |  | Kevin Lechon |  | 3

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 3.5
REQ001-2 | 3 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3
REQ001-3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3
REQ002-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4
REQ002-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3
REQ002-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3
REQ003-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4
REQ003-2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3
REQ003-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
REQ003-4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5
REQ003-5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3
REQ004-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ004-3 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.5
REQ005-1 | 3 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 2.5
REQ005-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3
REQ006-1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
REQ006-2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3
Conclusiones:
Primer Sprint:
En los requisitos del primer sprint (requisitos 1,2) podemos apreciar en la gràfica que contamos con un retraso a comparaciòn con las horas estimadas.
Para solucionar este retraso el equipo de trabajo realizamos reuniones diarias para mejorar la comunicaciòn y mejorar el desempeño de las tareas individuales
Horas Estimadas | 45 | 37.5 | 30 | 8.5 | -0.5 | -6 |  | Segundo Sprint
Horas Estimadas Restantes | 45 | 36 | 27 | 18 | 9 | 0 |  | En los requisitos del segundo sprint (requisitos 3,4) reflejamos en la gràfica que se tuvo un retraso en el requisito nùmero 3 y el requisito nùmero 4 cumplimos con las horas estimadas.
El equipo de trabajo trabajamos para poder solucionar los problemas con el tiempo.
Tercer Sprint
En los requisitos del tercer sprint (requisitos 5,6) reflejamos en la gràfica que se cumplio con el tiempo estimado
Se logrò solucionar el problema de tiempo y se presentò este sprint en las fechas planificadas anteriormente.