## Línea de tiempo del proyecto --
LÍNEA DE TIEMPO PROYECTO FINAL (con fechas tentativas, pueden estar sujetas a cambios)
EN RIESGO | NOMBRE DE LA TAREA | NOMBRE DE LA SUBTAREA | ESTADO | ASIGNADA A | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN (días) | COMENTARIOS
| Realizar entrevista con el PO | Grabación de Meet | Completo | Jaramillo, Lechon, Del Salto | 2023-05-21 | 2023-05-21 | 1
| Realización del Perfil de Proyecto | En base del video de la reunion | Completo | Paúl Jaramillo | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 1
| Realización de la Historia de Usuario | En base del video de la reunion | Completo | Kevin Lechon, Gabriel Del Salto | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 1
| Presentación de HU y PP al PO | reunion de meet presentando documentacion | Completo | Scrum Team | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 1
| Primer Sprint |  | Completo | Paúl Jaramillo | 2023-05-29 | 2023-06-11 | 14
| Backlog del primer Sprint | por el Scrum Team | Completo | Scrum Team | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2
| Presentación de primera maqueta al PO | meet para presentar primera maquta | Completo | Scrum Team | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 1
| Revisión de Sprint Backlog | retroalimentación por el PO | Completo | Scrum Team | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2
| Segundo Sprint |  | Completo | Gabriel Del Salto | 2023-06-17 | 2023-06-29 | 13
| Presentación de segunda maqueta | meet con el PO | Completo | Scrum Team | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 1
| Backlog del segundo Sprint | retroalimentación por el PO | Completo | Scrum Team | 2023-07-05 | 2023-07-07 | 3
| Pruebas, Test de caja blaca y caja negra primer y segundo sprint | realizadas por otro Scrum Team | Completo | Scrum Team | 2023-07-09 | 2023-07-11 | 3
| Presentación de Producto al PO | Mostrando funcionalidades, y como usar | Completo | Scrum Team | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 1
| Tercer Sprint |  | Completo | Kevin Lechón | 2023-07-14 | 2023-07-21 | 8
| Backlog |  | Completo | Scrum Team | 2023-07-15 | 2023-07-29 | 15
| Pruebas, Test de caja blaca y caja negra tercer sprint |  | Completo | Scrum Team | 2023-07-21 | 2023-07-24 | 4
| Presentación de Producto al PO | presentación de proyecto final | No se ha iniciado | Scrum Team | 2023-08-13 | 2023-08-13 | 1
| Presentación del producto al tutor academico |  | No se ha iniciado | Scrum Team | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 1
1